## Overzicht
ParkingYou Fundament — voortgang
Gegenereerd uit Projectplan_v1.0.md. Werk de kolom Status bij op het blad Takenlijst.
Fase | Periode | Taken | Gereed | Voortgang | Uren R+C | Uren domein | Uren directie | Uren totaal
0 · Fundament | week 1–4 | 52 |  |  | 36 | 53 | 20
1 · Abonnementen | week 4–8 | 22 |  |  | 21 | 30 | 2
2 · Eerste koppeling | week 6–14 | 25 |  |  | 48.5 | 22 | 0
3 · Uitrollen | maand 4–7 | 28 |  |  | 116 | 37 | 3
4 · Klantenservice | maand 6–9 | 22 |  |  | 34 | 87 | 2
5 · Automatiseren | maand 9–12 | 26 |  |  | 112 | 45 | 1
Totaal
Mijlpalen
Gehaald
Let op
De leveranciersaanvragen (taken 0.3 t/m 0.6) bepalen de doorlooptijd van het hele project.
Zet ze in week 1 op "Wacht op derden" en bewaak ze — niets in fase 2 en 3 kan zonder.
Een mijlpaal is pas gehaald als het testscript in Mijlpaal_Testrapporten.md klopt,
niet als de taken zijn afgevinkt. De aftekenaar is nooit de bouwer.

## Takenlijst
Nr | Fase | Blok | Taak | Eigenaar | Uren | Hangt af van | Mijlpaal | Status | Gereed op | Opmerking
0.1 | 0 · Fundament | 0A Het kritieke pad — deze week de deur uit | Contactpersonen achterhalen bij SKIDATA, IP Parking, Scheidt & Bachmann, Aeroparker | R | 2 |  |  | Niet gestart
0.2 | 0 · Fundament | 0A Het kritieke pad — deze week de deur uit | Aanvraagbrief opstellen per leverancier (sjabloon in 02_WERKMATERIAAL) | C | 1 | 0.1 |  | Niet gestart
0.3 | 0 · Fundament | 0A Het kritieke pad — deze week de deur uit | Aanvraag versturen naar SKIDATA — API/export, formaten, kosten, voorwaarden | R | 0.5 | 0.2 |  | Niet gestart
0.4 | 0 · Fundament | 0A Het kritieke pad — deze week de deur uit | Aanvraag versturen naar IP Parking | R | 0.5 | 0.2 |  | Niet gestart
0.5 | 0 · Fundament | 0A Het kritieke pad — deze week de deur uit | Aanvraag versturen naar Scheidt & Bachmann | R | 0.5 | 0.2 |  | Niet gestart
0.6 | 0 · Fundament | 0A Het kritieke pad — deze week de deur uit | Aanvraag versturen naar Aeroparker | R | 0.5 | 0.2 |  | Niet gestart
0.7 | 0 · Fundament | 0A Het kritieke pad — deze week de deur uit | AFAS-consultant benaderen: welke connectoren zitten in onze licentie, doet AFAS al facturatie/incasso? | R | 1 |  |  | Niet gestart
0.8 | 0 · Fundament | 0A Het kritieke pad — deze week de deur uit | Zendesk: huidige inrichting en API-mogelijkheden in kaart brengen | D3 | 2 |  |  | Niet gestart
0.9 | 0 · Fundament | 0A Het kritieke pad — deze week de deur uit | Aanvraagdata vastleggen in `connector.aanvraag_verstuurd_op` | R | 0.5 | 0.3–0.6 | M0 | Niet gestart
0.10 | 0 · Fundament | 0A Het kritieke pad — deze week de deur uit | Herinnering inplannen: geen antwoord na 10 werkdagen = nabellen | R | 0.25 | 0.9 |  | Niet gestart
0.11 | 0 · Fundament | 0B Besluiten en mandaat | Besluit 1 en 2 formeel vastleggen in het besluitenlogboek | DIR | 1 |  |  | Niet gestart
0.12 | 0 · Fundament | 0B Besluiten en mandaat | Besluit 3 (automatiseringslaag) bevestigen of afwijzen | R+DIR | 1 |  |  | Niet gestart
0.13 | 0 · Fundament | 0B Besluiten en mandaat | Besluit 6 (SharePoint-teamsite, Notion uitfaseren) nemen, mét einddatum voor Notion | DIR | 1 |  |  | Niet gestart
0.14 | 0 · Fundament | 0B Besluiten en mandaat | Zeven domeineigenaren formeel aanwijzen — rol, niet persoon | DIR | 2 |  |  | Niet gestart
0.15 | 0 · Fundament | 0B Besluiten en mandaat | Kick-off met de domeineigenaren: wat verandert er, wat wordt van hen verwacht | R | 3 | 0.14 |  | Niet gestart
0.16 | 0 · Fundament | 0B Besluiten en mandaat | Afspraak vastleggen: 2 uur per week per domeineigenaar, in de agenda | DIR | 1 | 0.15 |  | Niet gestart
0.17 | 0 · Fundament | 0B Besluiten en mandaat | Bevriezingsdatum oude drive afspreken en communiceren | DIR | 1 | 0.14 |  | Niet gestart
0.18 | 0 · Fundament | 0B Besluiten en mandaat | Maandelijks voortgangsoverleg inplannen voor de hele looptijd | R | 0.5 | 0.14 |  | Niet gestart
0.19 | 0 · Fundament | 0C De datalaag opzetten | Supabase-project `parkingyou-productie` aanmaken (eu-central-1) | R | 0.5 | 0.11 |  | Niet gestart
0.20 | 0 · Fundament | 0C De datalaag opzetten | Migraties 0001–0011 toepassen | C | 0.5 | 0.19 |  | Niet gestart
0.21 | 0 · Fundament | 0C De datalaag opzetten | `seed_referentiedata.sql` laden (Connector Registry) | C | 0.25 | 0.20 |  | Niet gestart
0.22 | 0 · Fundament | 0C De datalaag opzetten | Schema controleren: 29 tabellen, 11 weergaven, RLS actief | C | 0.5 | 0.20 |  | Niet gestart
0.23 | 0 · Fundament | 0C De datalaag opzetten | Domeinrollen aanmaken met inlogaccounts; wachtwoorden in de kluis | R | 1 | 0.20 |  | Niet gestart
0.24 | 0 · Fundament | 0C De datalaag opzetten | Automatische back-up controleren en bewaartermijn instellen | R | 0.5 | 0.19 |  | Niet gestart
0.25 | 0 · Fundament | 0C De datalaag opzetten | Supabase-branch `test` aanmaken voor het oefenen van mijlpalen | C | 0.5 | 0.20 |  | Niet gestart
0.26 | 0 · Fundament | 0D De formulierlaag | NocoDB opzetten (cloud of self-hosted) en verbinden met Supabase | R+C | 3 | 0.23 |  | Niet gestart
0.27 | 0 · Fundament | 0D De formulierlaag | Base per domein aanmaken, elk met de eigen domeinrol als connectie | C | 2 | 0.26 |  | Niet gestart
0.28 | 0 · Fundament | 0D De formulierlaag | Formulier + lijstweergave voor het locatieregister | C | 2 | 0.27 |  | Niet gestart
0.29 | 0 · Fundament | 0D De formulierlaag | Formulier voor contractpartijen en systeempartner-historie | C | 2 | 0.27 |  | Niet gestart
0.30 | 0 · Fundament | 0D De formulierlaag | Inloggegevens uitdelen en per domeineigenaar 30 minuten uitleg geven | R | 4 | 0.28 |  | Niet gestart
0.31 | 0 · Fundament | 0E Uitzoekwerk dat besluiten blokkeert | Meldkamer in kaart brengen: wat doen ze, wat registreren ze, waar landt het, is het te ontsluiten? | D2 | 4 |  |  | Niet gestart
0.32 | 0 · Fundament | 0E Uitzoekwerk dat besluiten blokkeert | Bestaan er prognoses per locatie? Zo ja, waar en hoe gemaakt? | D1 | 2 |  |  | Niet gestart
0.33 | 0 · Fundament | 0E Uitzoekwerk dat besluiten blokkeert | Inventariseren welk parkeersysteem op hoeveel locaties draait (bepaalt de pilot) | D2 | 2 |  |  | Niet gestart
0.34 | 0 · Fundament | 0E Uitzoekwerk dat besluiten blokkeert | AVG: verwerkingsregister actualiseren voor de nieuwe datalaag | DIR | 3 | 0.20 |  | Niet gestart
0.35 | 0 · Fundament | 0E Uitzoekwerk dat besluiten blokkeert | AVG: bewaartermijn kentekens en abonneegegevens na opzegging vastleggen | DIR | 2 | 0.34 |  | Niet gestart
0.36 | 0 · Fundament | 0E Uitzoekwerk dat besluiten blokkeert | AVG: verwerkersovereenkomst met Supabase controleren en archiveren | DIR | 1 | 0.19 |  | Niet gestart
0.37 | 0 · Fundament | 0F De registers vullen | Locatiesjabloon invullen: 37 locaties, basisgegevens | D2 | 6 | 0.28 |  | Niet gestart
0.38 | 0 · Fundament | 0F De registers vullen | Per locatie het dienstverleningstype bepalen (exploitatie/advies/onderhoud/beheer) | D2+DIR | 2 | 0.37 |  | Niet gestart
0.39 | 0 · Fundament | 0F De registers vullen | Per locatie de systeempartner en het externe locatie-ID vastleggen | D2 | 3 | 0.37 |  | Niet gestart
0.40 | 0 · Fundament | 0F De registers vullen | Per locatie de contractpartijen vastleggen, inclusief wie primair contact is | DIR | 4 | 0.37 |  | Niet gestart
0.41 | 0 · Fundament | 0F De registers vullen | Lopende contracten koppelen aan locaties, met documentlink naar SharePoint | DIR | 4 | 0.40 |  | Niet gestart
0.42 | 0 · Fundament | 0F De registers vullen | Parkeerhosts invoeren en aan locaties koppelen | D2 | 2 | 0.37 |  | Niet gestart
0.43 | 0 · Fundament | 0F De registers vullen | Apparatuur per locatie invoeren (slagbomen, automaten, intercoms) | D2 | 6 | 0.37 |  | Niet gestart
0.44 | 0 · Fundament | 0F De registers vullen | Import uitvoeren en `v_datakwaliteit` leegwerken | C+D2 | 3 | 0.37–0.43 | M1 | Niet gestart
0.45 | 0 · Fundament | 0G De documentlaag | SharePoint-teamsite aanmaken met de structuur uit de mappenstructuur | R | 3 | 0.13 |  | Niet gestart
0.46 | 0 · Fundament | 0G De documentlaag | Rechten per hoofdmap instellen volgens de toegangsmatrix | R | 2 | 0.45 |  | Niet gestart
0.47 | 0 · Fundament | 0G De documentlaag | 90_TEMPLATES vullen: één versie per sjabloonsoort, ontdubbeld | alle | 6 | 0.45 |  | Niet gestart
0.48 | 0 · Fundament | 0G De documentlaag | Locatiedossiers aanmaken: 37 mappen met vaste indeling | D2 | 2 | 0.45 |  | Niet gestart
0.49 | 0 · Fundament | 0G De documentlaag | Vitale documenten overzetten (regel: wat je de komende 90 dagen nodig hebt) | alle | 12 | 0.47 |  | Niet gestart
0.50 | 0 · Fundament | 0G De documentlaag | Oude drive op alleen-lezen zetten op de afgesproken datum | R | 1 | 0.17, 0.49 |  | Niet gestart
0.51 | 0 · Fundament | 0G De documentlaag | Notion exporteren en archiveren in 99_ARCHIEF | R | 2 | 0.13 |  | Niet gestart
0.52 | 0 · Fundament | 0G De documentlaag | Spelregels-A4 ophangen en in de kennisbank plaatsen | R | 1 | 0.45 | M2 | Niet gestart
1.1 | 1 · Abonnementen |  | Alle bestaande abonneebestanden verzamelen en inventariseren | D3 | 3 | M1 |  | Niet gestart
1.2 | 1 · Abonnementen |  | Bepalen welk bestand leidend is bij tegenstrijdigheden | D3+D1 | 2 | 1.1 |  | Niet gestart
1.3 | 1 · Abonnementen |  | Kentekens normaliseren en dubbelingen opsporen | C | 2 | 1.1 |  | Niet gestart
1.4 | 1 · Abonnementen |  | Ontbrekende gegevens aanvullen (IBAN, machtigingskenmerk, startdatum) | D3 | 8 | 1.3 |  | Niet gestart
1.5 | 1 · Abonnementen |  | Abonnees invoeren in het relatieregister | C | 2 | 1.4 |  | Niet gestart
1.6 | 1 · Abonnementen |  | Abonnementen importeren, gekoppeld aan locatie en relatie | C | 3 | 1.5 |  | Niet gestart
1.7 | 1 · Abonnementen |  | Importcontrole: aantallen vergelijken, tien records handmatig naslaan | D3 | 3 | 1.6 |  | Niet gestart
1.8 | 1 · Abonnementen |  | `capaciteit_abonnement` per locatie invullen en tegen de import controleren | D2 | 2 | 1.6 |  | Niet gestart
1.9 | 1 · Abonnementen |  | Formulier: nieuw abonnement aanvragen | C | 3 | M1 |  | Niet gestart
1.10 | 1 · Abonnementen |  | Formulier: kenteken wijzigen | C | 2 | 1.9 |  | Niet gestart
1.11 | 1 · Abonnementen |  | Formulier: abonnement opzeggen, met opzegreden | C | 2 | 1.9 |  | Niet gestart
1.12 | 1 · Abonnementen |  | Weergave: abonnementen per locatie, met vrije plekken | C | 1 | 1.9 |  | Niet gestart
1.13 | 1 · Abonnementen |  | Weergave: openstaande kentekenmutaties als dagelijkse werklijst | C | 1 | 1.10 | M4 | Niet gestart
1.14 | 1 · Abonnementen |  | Weergave: abonnementen zonder SEPA-akkoord | C | 1 | 1.6 |  | Niet gestart
1.15 | 1 · Abonnementen |  | Klantenservice instrueren op de nieuwe formulieren | R | 3 | 1.9–1.11 |  | Niet gestart
1.16 | 1 · Abonnementen |  | Twee weken parallel draaien: Excel én datalaag, verschillen noteren | D3 | 4 | 1.15 |  | Niet gestart
1.17 | 1 · Abonnementen |  | Verschillen uit 1.16 analyseren en oplossen | C+D3 | 3 | 1.16 |  | Niet gestart
1.18 | 1 · Abonnementen |  | Excel-abonneebestanden op alleen-lezen zetten en archiveren | D3 | 1 | 1.17 | M3 | Niet gestart
1.19 | 1 · Abonnementen |  | Procedure kentekenwijziging herschrijven naar de nieuwe werkwijze | D3 | 2 | 1.10 |  | Niet gestart
1.20 | 1 · Abonnementen |  | Procedure abonnementsaanvraag herschrijven | D3 | 2 | 1.9 |  | Niet gestart
1.21 | 1 · Abonnementen |  | AVG-check: staan er geen kentekens meer buiten de datalaag? | DIR | 2 | 1.18 |  | Niet gestart
1.22 | 1 · Abonnementen |  | Eerste zichtbare winst voor D3 opleveren: abonnee-opzoek in seconden | R | 1 | 1.12 |  | Niet gestart
2.1 | 2 · Eerste koppeling |  | Pilotplatform kiezen: het systeem met de meeste locaties dat antwoord heeft gegeven | R | 1 | 0.33, M0 |  | Niet gestart
2.2 | 2 · Eerste koppeling |  | Koppeldocumentatie van de leverancier doornemen | C | 3 | 2.1 |  | Niet gestart
2.3 | 2 · Eerste koppeling |  | Testtoegang aanvragen en verkrijgen | R | 2 | 2.1 |  | Niet gestart
2.4 | 2 · Eerste koppeling |  | Externe locatie-ID's vastleggen in `systeem_historie` | D2 | 2 | 2.3 |  | Niet gestart
2.5 | 2 · Eerste koppeling |  | Connector bouwen: omzet per locatie per dag ophalen | C | 8 | 2.3, 2.4 |  | Niet gestart
2.6 | 2 · Eerste koppeling |  | Connector bouwen: bezettingsgegevens ophalen | C | 4 | 2.5 |  | Niet gestart
2.7 | 2 · Eerste koppeling |  | Foutafhandeling en logging naar `koppeling_run` | C | 3 | 2.5 |  | Niet gestart
2.8 | 2 · Eerste koppeling |  | Idempotentie testen: dezelfde dag twee keer importeren mag niet verdubbelen | C | 2 | 2.5 |  | Niet gestart
2.9 | 2 · Eerste koppeling |  | Historische data inlezen: minimaal 12 maanden terug | C | 4 | 2.8 |  | Niet gestart
2.10 | 2 · Eerste koppeling |  | Reconciliatie: totalen vergelijken met het leveranciersportaal, per maand | D1 | 4 | 2.9 |  | Niet gestart
2.11 | 2 · Eerste koppeling |  | Afwijkingen uit 2.10 verklaren en documenteren | C+D1 | 4 | 2.10 |  | Niet gestart
2.12 | 2 · Eerste koppeling |  | Planning instellen via `pg_cron`, dagelijks 06:00 | C | 1 | 2.11 |  | Niet gestart
2.13 | 2 · Eerste koppeling |  | Alarmering bij een mislukte of uitgebleven run | C | 3 | 2.12 |  | Niet gestart
2.14 | 2 · Eerste koppeling |  | Connector Registry bijwerken: status actief, frequentie, eigenaar | R | 0.5 | 2.12 | M5 | Niet gestart
2.15 | 2 · Eerste koppeling |  | Prognoses per locatie vaststellen of opstellen | D1 | 6 | 0.32 |  | Niet gestart
2.16 | 2 · Eerste koppeling |  | Prognoses invoeren in de datalaag | D1 | 2 | 2.15 |  | Niet gestart
2.17 | 2 · Eerste koppeling |  | Boekingsregel toepassen: abonnementsomzet per dag, niet per maand | C+D1 | 2 | 2.9 |  | Niet gestart
2.18 | 2 · Eerste koppeling |  | Dashboard bouwen op `v_locatie_dashboard` | C | 6 | 2.12 |  | Niet gestart
2.19 | 2 · Eerste koppeling |  | Dashboard: overzicht alle locaties, sorteerbaar op afwijking | C | 3 | 2.18 |  | Niet gestart
2.20 | 2 · Eerste koppeling |  | Dashboard: detailweergave per locatie | C | 3 | 2.18 |  | Niet gestart
2.21 | 2 · Eerste koppeling |  | Toegang tot het dashboard regelen per rol | R | 1 | 2.18 |  | Niet gestart
2.22 | 2 · Eerste koppeling |  | Signaaldrempels toetsen op echte data en zo nodig bijstellen | C+D1 | 2 | 2.19 |  | Niet gestart
2.23 | 2 · Eerste koppeling |  | Team-demo van het dashboard | R | 2 | 2.21 | M6 | Niet gestart
2.24 | 2 · Eerste koppeling |  | Eerste zichtbare winst voor D1 en D2: cijfers per locatie zonder handwerk | R | 1 | 2.23 |  | Niet gestart
2.25 | 2 · Eerste koppeling |  | Doorlooptijd en kosten van deze koppeling vastleggen als raming voor de rest | R | 1 | 2.14 |  | Niet gestart
3.1 | 3 · Uitrollen |  | Tweede parkeersysteem koppelen (patroon uit fase 2 hergebruiken) | C | 10 | M5 |  | Niet gestart
3.2 | 3 · Uitrollen |  | Reconciliatie tweede systeem | D1 | 3 | 3.1 |  | Niet gestart
3.3 | 3 · Uitrollen |  | Derde parkeersysteem koppelen | C | 10 | 3.2 |  | Niet gestart
3.4 | 3 · Uitrollen |  | Reconciliatie derde systeem | D1 | 3 | 3.3 |  | Niet gestart
3.5 | 3 · Uitrollen |  | Aeroparker koppelen: reserveringen en reserveringsomzet | C | 8 | M5 |  | Niet gestart
3.6 | 3 · Uitrollen |  | Reconciliatie Aeroparker | D1 | 3 | 3.5 |  | Niet gestart
3.7 | 3 · Uitrollen |  | Controle: elke exploitatielocatie levert data over de laatste 7 dagen | C | 2 | 3.4, 3.6 |  | Niet gestart
3.8 | 3 · Uitrollen |  | Gaten uit 3.7 oplossen | C | 6 | 3.7 | M7 | Niet gestart
3.9 | 3 · Uitrollen |  | Storingsmeldingen uit de parkeersystemen naar `storing` doorzetten | C | 8 | 3.4 |  | Niet gestart
3.10 | 3 · Uitrollen |  | AFAS-koppeling ontwerpen op basis van de scope uit 0.7 | C | 4 | 0.7 |  | Niet gestart
3.11 | 3 · Uitrollen |  | AFAS: facturen aanleveren vanuit de datalaag | C | 10 | 3.10 |  | Niet gestart
3.12 | 3 · Uitrollen |  | AFAS: factuurstatus teruglezen naar `factuur.afas_referentie` | C | 6 | 3.11 |  | Niet gestart
3.13 | 3 · Uitrollen |  | Aansluitcontrole datalaag ↔ AFAS over één volledige maand | D1 | 4 | 3.12 |  | Niet gestart
3.14 | 3 · Uitrollen |  | Bankkoppeling: SEPA-incassoresultaten en storneringen inlezen | C | 8 | 3.12 |  | Niet gestart
3.15 | 3 · Uitrollen |  | Sjabloon eigenaarsrapport ontwerpen, met D1 en directie | D1 | 6 | M6 |  | Niet gestart
3.16 | 3 · Uitrollen |  | Rapportgenerator bouwen op `v_maandoverzicht_locatie` | C | 10 | 3.15 |  | Niet gestart
3.17 | 3 · Uitrollen |  | Rapporten wegschrijven naar de juiste map in SharePoint, met naamgeving | C | 4 | 3.16 |  | Niet gestart
3.18 | 3 · Uitrollen |  | Verzendlijst uit `v_locatie_primaire_contactpartij` halen | C | 2 | 3.16 |  | Niet gestart
3.19 | 3 · Uitrollen |  | Verzending automatiseren, met vastlegging in `rapportage` | C | 6 | 3.18 |  | Niet gestart
3.20 | 3 · Uitrollen |  | Proefdraai: alle rapporten genereren zonder te verzenden, en controleren | D1 | 4 | 3.19 |  | Niet gestart
3.21 | 3 · Uitrollen |  | Eerste echte maandronde begeleiden en nalopen | D1+R | 4 | 3.20 | M8 | Niet gestart
3.22 | 3 · Uitrollen |  | Eigenaren informeren over het nieuwe rapportformaat | DIR | 3 | 3.21 |  | Niet gestart
3.23 | 3 · Uitrollen |  | Werkorders voor hosts: storing wordt automatisch werkorder | C | 6 | 3.9 |  | Niet gestart
3.24 | 3 · Uitrollen |  | Mobiele weergave voor hosts (werklijst per regio) | C | 4 | 3.23 |  | Niet gestart
3.25 | 3 · Uitrollen |  | Hosts instrueren op de werkorderweergave | D2 | 4 | 3.24 |  | Niet gestart
3.26 | 3 · Uitrollen |  | Onderhoudshistorie per apparaat vullen vanuit bestaande administratie | D2 | 6 | M1 |  | Niet gestart
3.27 | 3 · Uitrollen |  | Marketingkoppelingen: GA4 en Google Ads | C | 8 | M6 |  | Niet gestart
3.28 | 3 · Uitrollen |  | Campagneregistratie inrichten in NocoDB voor D4 | C | 4 | M6 |  | Niet gestart
4.1 | 4 · Klantenservice |  | Besluit 4 nemen op basis van het meldkameronderzoek | DIR | 2 | 0.31 |  | Niet gestart
4.2 | 4 · Klantenservice |  | Klantenservicekanaal inrichten volgens besluit 4 | D3 | 8 | 4.1 |  | Niet gestart
4.3 | 4 · Klantenservice |  | Koppeling bouwen: tickets naar `klantvraag` | C | 10 | 4.2 |  | Niet gestart
4.4 | 4 · Klantenservice |  | Automatische herkenning van locatie en abonnee bij een binnenkomend ticket | C | 6 | 4.3 |  | Niet gestart
4.5 | 4 · Klantenservice |  | Categorieënlijst vaststellen op basis van drie maanden echte vragen | D3 | 4 | 4.3 |  | Niet gestart
4.6 | 4 · Klantenservice |  | Intercom-/meldkamerstroom koppelen aan `klantvraag` én `storing` | C | 8 | 4.1 |  | Niet gestart
4.7 | 4 · Klantenservice |  | Weergave: klantvragen per locatie en per categorie | C | 2 | 4.5 |  | Niet gestart
4.8 | 4 · Klantenservice |  | Nulmeting: hoeveel vragen per categorie, hoeveel tijd per vraag | D3 | 3 | 4.7 |  | Niet gestart
4.9 | 4 · Klantenservice |  | Top 20 meestgestelde vragen bepalen uit de nulmeting | D3 | 2 | 4.8 |  | Niet gestart
4.10 | 4 · Klantenservice |  | Kennisartikelen schrijven voor de top 20 | D5 | 20 | 4.9 |  | Niet gestart
4.11 | 4 · Klantenservice |  | Per artikel triggerwoorden en stappen invullen | D5 | 8 | 4.10 |  | Niet gestart
4.12 | 4 · Klantenservice |  | Per artikel bepalen of goedkeuring nodig is en welke systeemactie hoort | D5+D3 | 4 | 4.11 |  | Niet gestart
4.13 | 4 · Klantenservice |  | Locatiespecifieke bijzonderheden vastleggen voor alle 37 locaties | D5+D2 | 16 | M1 |  | Niet gestart
4.14 | 4 · Klantenservice |  | Herzieningsdata instellen; alle actuele artikelen krijgen een houdbaarheid | D5 | 2 | 4.12 |  | Niet gestart
4.15 | 4 · Klantenservice |  | Artikelen laten reviewen door een tweede lezer | D3 | 6 | 4.14 | M9 | Niet gestart
4.16 | 4 · Klantenservice |  | Formulier voor het beheren van kennisartikelen in NocoDB | C | 3 | M1 |  | Niet gestart
4.17 | 4 · Klantenservice |  | Maandelijkse onderhoudsronde inrichten op `v_kennisbank_onderhoud` | D5 | 1 | 4.16 |  | Niet gestart
4.18 | 4 · Klantenservice |  | Bestaand bronmateriaal uit 05_KENNISBANK omzetten naar artikelen | D5 | 8 | 4.16 |  | Niet gestart
4.19 | 4 · Klantenservice |  | Kennisbank ontsluiten voor het team (zoekfunctie) | C | 4 | 4.15 |  | Niet gestart
4.20 | 4 · Klantenservice |  | Onboarding nieuwe collega's op de kennisbank baseren | D3 | 3 | 4.19 |  | Niet gestart
4.21 | 4 · Klantenservice |  | Eerste zichtbare winst voor D3: elk antwoord op één plek | R | 1 | 4.19 |  | Niet gestart
4.22 | 4 · Klantenservice |  | Effect meten: is de gemiddelde afhandeltijd gedaald? | D3 | 2 | 4.21 |  | Niet gestart
5.1 | 5 · Automatiseren |  | Botarchitectuur ontwerpen op `v_kennisbank_bruikbaar` | C | 6 | M9 |  | Niet gestart
5.2 | 5 · Automatiseren |  | Bot bouwen: vraag herkennen en artikel matchen | C | 12 | 5.1 |  | Niet gestart
5.3 | 5 · Automatiseren |  | Bot: identiteitsverificatie van de klant | C | 8 | 5.2 |  | Niet gestart
5.4 | 5 · Automatiseren |  | Bot: kentekenwijziging uitvoeren, inclusief vastlegging | C | 8 | 5.3 |  | Niet gestart
5.5 | 5 · Automatiseren |  | Bot: escalatieregels — wat gaat altijd naar een mens | C+D3 | 4 | 5.2 |  | Niet gestart
5.6 | 5 · Automatiseren |  | Bot: escalatie mét volledige context doorgeven | C | 4 | 5.5 |  | Niet gestart
5.7 | 5 · Automatiseren |  | Testset van 50 echte vragen samenstellen uit de historie | D3 | 4 | 5.2 |  | Niet gestart
5.8 | 5 · Automatiseren |  | Bot testen op de testset, resultaten scoren | C+D3 | 6 | 5.7 |  | Niet gestart
5.9 | 5 · Automatiseren |  | Bijsturen op de gevonden fouten | C | 8 | 5.8 |  | Niet gestart
5.10 | 5 · Automatiseren |  | Schaduwdraaien: bot stelt voor, mens keurt goed, twee weken lang | D3 | 8 | 5.9 |  | Niet gestart
5.11 | 5 · Automatiseren |  | Live met de veiligste categorie eerst | D3+R | 4 | 5.10 |  | Niet gestart
5.12 | 5 · Automatiseren |  | Categorieën stapsgewijs uitbreiden | D3 | 6 | 5.11 | M10 | Niet gestart
5.13 | 5 · Automatiseren |  | Doorzetten van kentekenwijzigingen naar de parkeersystemen automatiseren | C | 10 | M7 |  | Niet gestart
5.14 | 5 · Automatiseren |  | Bewaken dat `v_werklijst_kentekenmutaties` dagelijks leegloopt | D3 | 2 | 5.13 |  | Niet gestart
5.15 | 5 · Automatiseren |  | SEPA-flow: machtiging aanvragen bij een nieuw abonnement | C | 10 | M8 |  | Niet gestart
5.16 | 5 · Automatiseren |  | SEPA-flow: incassobatch genereren | C | 8 | 5.15 |  | Niet gestart
5.17 | 5 · Automatiseren |  | SEPA-flow: storneringen automatisch verwerken en opvolgen | C | 6 | 5.16, 3.14 |  | Niet gestart
5.18 | 5 · Automatiseren |  | Signaallus: signalering activeren op `v_signaal_onderprestatie` | C | 4 | M7 |  | Niet gestart
5.19 | 5 · Automatiseren |  | Signaallus: automatische interne oorzaakcheck bij Operatie | C | 6 | 5.18 |  | Niet gestart
5.20 | 5 · Automatiseren |  | Signaallus: externe oorzaakcheck (werkzaamheden, evenementen rond de GPS-locatie) | C | 8 | 5.19 |  | Niet gestart
5.21 | 5 · Automatiseren |  | Signaallus: campagne-aanleiding met context naar Marketing | C | 6 | 5.20 |  | Niet gestart
5.22 | 5 · Automatiseren |  | Signaallus: ROI automatisch terugmeten na afloop van het na-venster | C | 8 | 5.21 |  | Niet gestart
5.23 | 5 · Automatiseren |  | Signaaldrempels bijstellen op een half jaar echte data | D1+C | 3 | 5.18 |  | Niet gestart
5.24 | 5 · Automatiseren |  | Volledige lus testen op één locatie, van signaal tot ROI | R+D4 | 4 | 5.22 | M11 | Niet gestart
5.25 | 5 · Automatiseren |  | Jaarlijkse schoonmaakdag inplannen, structureel in de agenda | DIR | 1 |  |  | Niet gestart
5.26 | 5 · Automatiseren |  | Evaluatie: wat is er gehaald, wat gaat naar jaar twee | R+DIR | 4 | 5.24 |  | Niet gestart

## Mijlpalen
Mijlpaal | Fase | Wat er dan staat | Tekent af | Sluit af na taak | Testcriterium | Voortgang t/m | Status | Afgetekend op
M0 | 0 · Fundament | Besluiten genomen, kritiek pad gestart | Directie | 0.9 | Vier leveranciersaanvragen verstuurd, met datum in de Connector Registry |  | Niet gehaald
M1 | 0 · Fundament | Registers live | D2 Operatie | 0.44 | 37 locaties compleet in NocoDB; v_datakwaliteit leeg |  | Niet gehaald
M2 | 0 · Fundament | Documentlaag live, oude drive bevroren | Directie | 0.52 | Nieuwe SharePoint in gebruik; schrijven in de oude drive wordt geweigerd |  | Niet gehaald
M3 | 1 · Abonnementen | Abonnementen gemigreerd | D3 Klantenservice | 1.18 | Aantallen kloppen met Excel; steekproef van tien correct; Excel bevroren |  | Niet gehaald
M4 | 1 · Abonnementen | Kentekenwijziging werkt end-to-end | D3 Klantenservice | 1.13 | Formulier werkt; mutatie automatisch vastgelegd; werklijst loopt leeg |  | Niet gehaald
M5 | 2 · Eerste koppeling | Pilot-parkeersysteem levert data | D1 Financiën | 2.14 | Dagelijkse run draait vanzelf; tweede import verdubbelt niet; fout geeft alarm |  | Niet gehaald
M6 | 2 · Eerste koppeling | Dashboard per locatie | D1 + D2 | 2.23 | Dwarsdoorsnede klopt; advieslocaties tellen niet mee; prognose naar rato |  | Niet gehaald
M7 | 3 · Uitrollen | Alle platformen en AFAS gekoppeld | D1 Financiën | 3.8 | Nul exploitatielocaties zonder data over de laatste 7 dagen |  | Niet gehaald
M8 | 3 · Uitrollen | Eigenaarsrapportages automatisch | Directie | 3.21 | Gegenereerd, juiste naam en map, verzonden aan de primaire contactpartij |  | Niet gehaald
M9 | 4 · Klantenservice | Kanaal gekoppeld en kennisbank gevuld | D3 Klantenservice | 4.15 | Klantvragen landen in de datalaag; top 20 vragen heeft een actueel artikel |  | Niet gehaald
M10 | 5 · Automatiseren | AI-klantenservice live | D3 + Directie | 5.12 | Minimaal 15 van 20 testvragen correct; nul foute antwoorden zonder escalatie |  | Niet gehaald
M11 | 5 · Automatiseren | Signaallus actief | Directie | 5.24 | Signaal → oorzaakcheck → campagne → ROI, met een uitgelokte afwijking getest |  | Niet gehaald